АДМИНИСТРАЦИЯ

Шумаковского сельсовета

Солнцевского района Курской области

Садовая ул.,д.4,с.Шумаково,Солнцевский район, Курская область,306110

Тел/факс (47154) 3-26-16.E-mail :shumakovskiiss@mail.ru

ОКПО, ОГРН,ИНН/КПП

Отчет  о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ действующих на территории Шумаковского сельсовета Солнцевского района

Курской области  в 2021 году

Доходная база бюджета муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района  Курской области за 2021 год формировалась исходя из действующего на момент составления бюджета налогового и бюджетного законодательства.

Доходы местного бюджета на 2021 год, с учетом финансовой помощи из областного и федерального бюджетов составили   430 207,07 руб (возврат денежных средств по решению суда из доходной части бюджета в сумме 3 628 832,03 руб.(доходы от продажи земельных участков)), в том числе:

- собственные доходы – -1 670 112,93 руб., (возврат денежных средств по решению суда из доходной части бюджета в сумме 3 628 832,03 руб.(доходы от продажи земельных участков));

- финансовая помощь из областного бюджета в виде дотации, субсидии, субвенции составила  – 2 100 320  руб.,	Наибольший удельный вес в собственных доходах занимает земельный налог  –  1 314 548,20  руб. или 32 % объема собственных доходов.

Расходная часть бюджета на 2021 год фактически составила 10 772 945,60 руб.

В 2021 году на территории Шумаковского сельсовета действовали следующие муниципальные программы:

| Наименование программы | КЦСР | Бюджетные ассигнования 2021 г. | Фактическое исполнение за 2021г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области» на 2021-2025 годы» | 12 0 00 0000 | 5000 | 0 | Программа не была реализована |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 13 0 00 00000 | 191 450 | 106 501,74 |  |
| Обеспечение мероприятий, связанных, с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции | 13 1 01 С2002 | 80000 | 10628 | Приобретение на защитные и дезинфицирующие средства по профилактике короновирусной инфекции |
| - Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» » | 13 2 00 00000 | 4000 | 0 | подпрограмма не была реализована |
| Основное мероприятие «Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». | 13 2 01 00000 | 4000 | 0 |  |
| Расходы муниципального образования на обеспечение мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 13 2 01С1460 | 4000 | 0 |  |
| Расходы муниципального образования на обеспечение мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | 131 01 С1415 | 107450 | 95873,74 | Средства потрачены на приобретение пожарной формы ДПД, обслуживание пожарных гидрантов |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области на 2016-2031 годы» | 11 0 00 00000 | 1000 | 0 | Программа не была реализована |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Солнцевского района Курской области на 2019-2023 годы» | 15 0 00 00000 | 3000 | 0 | Программа не была реализована |
| Муниципальная программа Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области «Развитие информационного общества» на 2021-2025 гг. | 190 00 00000 | 120 000 | 85 159,89 | Средства потрачены на техническое сопровождение сайта, плановая замена ЭЦП, ,заправка и ремонт картриджей |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества « | 191 00 00000 | 120 000 | 85 159,89 |  |
| Оновное меропритие бзопасность в информационном обществе в Шумаковском сельсовете | 191 01 00000 | 120 000 | 85 159,89 |  |
| Обеспечение безопасности в информационно-телекоммуникационной сфере | 191 01 С1480 | 120 000 | 85 159,89 |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумаковском сельсовете Солнцевского района Курской области на 2021-2025гг» | 07 0 00 00000 | 796 720 | 538 913,90 | Средства потрачены на оплату уличного освещения, приобретение фонарей и услуги по установке уличных фонарей |
| Подпрограмма «Энергосбережение» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шумаковском сельсовете Солнцевского района Курской области на 2021-2025гг» | 07 3 00 00000 | 796 720 | 538 913,90 |  |
| Основное мероприятие «Разработка и реализация пообъектных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | 07 3 01 С1433 | 796 720 | 538 913,90 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Шумаковском сельсовете Солнцевского района Курской области» на 2019 годы и плановый период 2020 и 2021 годов» | 01 0 00 00000 | 2 626 579 | 2 400 093,60 | Расходы на заработную плату с начислениями и текущие расходы |
| Подпрограмма«Искусство» муниципальной программы Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области «Развитие культуры в Шумаковском сельсовете Солнцевского района Курской области» | 01 1 00 00000 | 2 626 579 | 2 400 093,60 |  |
| Основное мероприятие «Организация культурно-досуговой деятельности» | 01 1 01 00000 | 2 626 579 | 2 400 093,60 |  |
| Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работникам учреждений культуры сельских поселений | 01 1 01 S3330 | 506 751,94 | 506 751,94 |  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 01 S3330 | 506 751,94 | 506 751,94 | Расходы на заработную плату с начислениями за счет собственных средств. |
| Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работникам учреждений культуры сельских поселений | 01 101 13330 | 260796 | 260796 | Часть расходов на заработную плату и начисления была произведена за счет областной субсидии |
| Обеспечение выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений культуры | 01 101 13330 | 260796 | 260796 |  |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 01 1 01 С1401 | 1 260 531,06 | 1 034 045,66 | Потрачены на установку программ, оплату пеней, заправку картриджей, техобслуживание огнетушителей, оплату коммунальных услуг, изготовление проектно-сметной документации на ремонт филиалов и экспертизы |
| Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом до 50 тысяч человек | 01 101 L4670 | 598 500 | 598 500 | Приобретение орг.техники, музыкального оборудования ,костюмов, занавесов для сцен. |

Исполнитель: Главный специалист-эксперт- главный бухгалтер

Шрамко Н.Н. тел. 8(47154)32616