АДМИНИСТРАЦИЯ     ШУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА                                                                                                                                                КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.03. 2020 года     № 20

О подготовке и проведении пожароопасного

сезона в 2020 году на территории

Шумаковского сельсовета.

В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шумаковского сельсовета и в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны  населенных пунктов Шумаковского сельсовета от пожаров в 2020 году:

1. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона в 2020 году на территории Шумаковского сельсовета (Приложение № 1).

2. Утвердить План по подготовке и проведению пожароопасного сезона в 2020 году на территории Шумаковского сельсовета (Приложение № 2).

3. В период  с 27 марта по  28 марта 2020 года проинформировать граждан  населенных пунктах Шумаковского сельсовета, о Правилах пожарной безопасности на территории Шумаковского сельсовета, и административную ответственность за их нарушение.

4. Главному специалисту  администрации Шумаковского сельсовета Махортовой Л.А. уточнить состав добровольных пожарных дружин населенных пунктов, до 10 апреля 2020 года провести тренировки по их готовности к тушению пожаров, в срок до 13 апреля 2020 года провести проверку  работоспособности источников пожарного водоснабжения в населенных пунктах и состояния путей подъезда к ним;

5.  И.о. председателя   ТСН   «Водоснабжение   Солнцевского   района»

Вислогузовой Н.В.  обеспечить бесперебойное водоснабжение населенных пунктов.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Шумаковского сельсовета                                           И.Н.Горностаева

Приложение № 1

к распоряжению   Администрации

Шумаковского сельсовета

от 27.03.2020 г. № 20

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного                   сезона в 2020 году на территории Шумаковского сельсовета

- Махортова Л.А. –главный специалист –эксперт Администрации Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области

- Болотова С.И. -     ведущий специалист-эксперт  Администрации Шумаковского   сельсовета;

3. Фетцов В.В. – начальник ДПК Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области ;

4.Кривцов С.А. -  УУП Отд. МВД России по Солнцевскому району, лейтенант  полиции (по согласованию).

5. Маточкин В.И. – управляющий ООО «Плодородие» (по согласованию);

6. Павлов В.Н.- глава КФХ «Павлово» (по согласованию);

7. Старков В.И. – управляющий ООО «Защитное-Юг» (по согласованию).

Приложение № 2

к распоряжению  Администрации

Шумаковского сельсовета

от 20.03.2020 г. № 20

ПЛАН

по подготовке и проведению пожароопасного сезона в 2020 году на территории Шумаковского сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение на заседании КЧС и ПБ Администрации Шумаковского сельсовета вопросов по подготовке и проведению пожароопасного периода | до 1.04.2020 г. | Глава Шумаковского сельсовета Горностаева И.Н. |
| 2. | Утверждение Плана Превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года. | до 1.04.2020 г | Глава Шумаковского сельсовета Горностаева И.Н. |
| 3. | Уточнение состава ДПД Шумаковского сельсовета и проведение смотра ее готовности, а также сил и средств сельхозпредприятий, обратив особое внимание на их готовность к тушению пожаров. | до 1.04.2020 г. | Глава Шумаковского сельсовета Горностаева И.Н. Руководители с/х предприятий |
| 4. | Откорректировать План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шумаковского сельсовета | до 5.04.2020 г. | Главный специалист –эксперт администрации Шумаковского сельсовета Махортова Л.А. |
| 5. | Уточнить Порядок привлечения сил и средств сельхозпредприятий для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Шумаковского сельсовета на 2020 год. | до 10.04.2020 г | Глава Шумаковского сельсовета Горностаева И.Н. |
| 6. | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности территории Шумаковского сельсовета с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров. | до 1.04.2020 г | Главный специалист –эксперт администрации Шумаковского сельсовета Махортова Л.А. |
| 7. | Участие в штабной тренировке по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Солнцевского района. | до 04.04.2020 г. | Глава Шумаковского сельсовета Горностаева И.Н. |
| 8. | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе, через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах и в населенных пунктах. | постоянно | Глава Шумаковского сельсовета Горностаева И.Н. |
| 9. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности. | постоянно | Руководители учреждений |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Обеспечение противопожарного состояния территории населенных пунктов и прилегающей территории , создание резервов материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами. | до 30.04.2020 г | Глава Шумаковского сельсовета Гоностаева И.Н. |
| 2. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием, а водонапорные башни устройством для забора воды для тушения лесных пожаров. | до 15.04.2020 г | Главный специалист –эксперт администрации Шумаковского сельсовета Махортова Л.А. |
| 3. | Приобретение дополнительных пожарных рукавов для мотопомпы для ДПД | до 10.04.2020 г | Глава Шумаковского сельсовета Горностаева И.Н. |
| 4. | Оказание содействия Администрации Шумаковского сельсовета в осуществлении мероприятий по выявлению и пресечению гражданами нарушений правил пожарной безопасности и привлечению к ответственности лиц, виновных в их нарушении. | постоянно | ОМВД России по Солнцевскому району |
| 5. | Обеспечение постоянной и устойчивой телефонной связи с о старшими населенных пунктов | постоянно | Главный специалист –эксперт администрации Шумаковского сельсовета Махортова Л.А. |
| 6. | Принятие мер по исключению возможности бесконтрольного отжига сухой травы на территории Шумаковского сельсовета. | постоянно | Глава Шумаковского сельсовета Горностаева И.Н. Руководители сельхозпредприятий |